## Dashboard
Week 1 · Discovery Dashboard
周五目标：决定风格化功能是否进入 MVP、放在哪里、哪些 API 进入 Week 2 小样评测，以及客户图片的数据规则。
23 |  | 67.5 |  | 20 |  | 6
Backlog Items |  | Planned Team Hours |  | Must Items |  | Open Friday Decisions
Day | Planned Hours |  | Workstream | Items | Hours
Day 1 | 9.5 |  | 产品策略 | 4 | 8
Day 2 | 18 |  | 竞品研究 | 6 | 20
Day 3 | 16 |  | API 选型 | 2 | 7
Day 4 | 15.5 |  | 隐私与安全 | 1 | 3
Day 5 | 8.5 |  | 评测设计 | 2 | 6
|  |  | 体验设计 | 2 | 8
|  |  | 用户研究 | 2 | 7.5
|  |  | 综合分析 | 1 | 3
|  |  | 度量与决策 | 2 | 3
|  |  | 计划管理 | 1 | 2
Week 1 guardrails
1. 不调用生产 API，不上传真实客户照片；只做官方资料研究与评测准备。
2. 风格化必须服务于旅行记忆/数字展览主线，不扩展成通用修图工具。
3. 所有结论区分事实、推断和假设；未知条款写 Unknown。
4. 周五只批准有限 Week 2 Spike，不承诺生产接入或正式发布日期。

## Week 1 Backlog
Travel Memory Museum · Week 1 Discovery Backlog
范围：竞品研究、用户/场景验证、多模态图像 API 桌面选型、评测设计与决策准备；本周不做生产功能。
ID | Day | Workstream | Priority | Type | Task | Why now | Acceptance Criteria | Owner | Est. Hours | Dependency | Expected Output | Status | Notes
W1-01 | Day 1 | 产品策略 | Must | Workshop | 重写产品假设与一句话价值主张 | 把“实体纪念品 3D 化”与“旅行照片风格化”放入同一个清晰价值链。 | 形成 1 版产品假设；明确目标用户、触发场景和核心结果；一句话可区分旅行日记/修图 App/3D 扫描器。 | Product | 2 | — | Product thesis v2 | Not Started | 基于现有竞品报告的结论。
W1-02 | Day 1 | 产品策略 | Must | Decision Prep | 定义照片风格化在核心流程中的角色 | 避免新功能变成与 3D 收藏无关的“贴上去的 AI 功能”。 | 提出 3 个候选位置：拍摄后预览、3D 失败回退、Moodboard 素材；选出 1 个主用例和最多 2 个次用例。 | Product + Design | 2 | W1-01 | Feature role statement | Not Started | 本周只做决策准备，不接 API。
W1-03 | Day 1 | 竞品研究 | Must | Planning | 扩展竞品研究地图 | 研究范围同时覆盖旅行记忆、3D 捕捉、照片风格化与视觉策展。 | 确定每类 3–6 个研究对象；写出选择理由、研究问题、官方来源和负责人；避免只比较功能数量。 | Research | 2 | W1-01 | Competitor research scope | Not Started | 使用 Competitor Scope sheet。
W1-04 | Day 1 | 产品策略 | Must | Review | 复盘 PRD 缺口与现有开放决策 | 把新功能引入后会变化的范围显性化。 | 逐条检查用户流程、数据模型、隐私、失败态、公开分享与 Phase 2；记录新增/修改/不变项。 | Product + Backend | 2 | W1-02 | PRD change log draft | Not Started | 重点关注照片派生版本与原图关系。
W1-05 | Day 1 | 度量与决策 | Must | Planning | 定义第一周成功标准与周五决策门 | 团队知道本周不是“研究越多越好”，而是要关闭关键问题。 | 确认 6 个周五决策；每个决策有证据要求、owner 和状态；定义本周完成标准。 | Product | 1.5 | W1-01 | Decision gate checklist | Not Started | 使用 Decision Gate sheet。
W1-06 | Day 2 | 竞品研究 | Must | Research | 更新旅行记忆竞品对比 | 判断旅行记忆产品如何降低记录负担并制造回看价值。 | 核对 Polarsteps、FindPenguins 等官方资料；记录入口、核心循环、分享、留存机制、商业模式与隐私信号。 | Research | 4 | W1-03 | Travel-memory comparison | Not Started | 沿用既有报告并补充与照片风格化的连接点。
W1-07 | Day 2 | 竞品研究 | Should | Research | 补充 3D 捕捉竞品对比 | 识别拍摄引导、质量信任和失败恢复的行业做法。 | 研究至少 3 个 3D 捕捉产品；记录输入要求、等待反馈、失败处理、分享和免费/付费边界。 | Research + Backend | 3 | W1-03 | 3D-capture comparison | Not Started | 不要把专业导出能力直接当成消费者价值。
W1-08 | Day 2 | 竞品研究 | Must | Research | 照片风格化竞品深度调查 | 理解用户为什么使用风格化、首屏如何表达价值，以及如何控制相似度。 | 研究至少 5 个产品；对比入口、预设风格、原图保真、人物处理、编辑控制、导出水印、订阅墙与安全边界。 | Research + Design | 5 | W1-03 | Stylization comparison matrix | Not Started | 候选仅是研究范围，不代表最终对标对象。
W1-09 | Day 2 | 竞品研究 | Should | Research | Moodboard 与创意画布补充调查 | 避免 Moodboard 复杂度再次膨胀。 | 研究至少 3 个画布产品；记录模板、拖拽/缩放、素材入口、只读链接、移动端限制和协作边界。 | Research + Design | 3 | W1-03 | Curation comparison | Not Started | 重点回答“受控自由”怎么落地。
W1-10 | Day 2 | 竞品研究 | Must | Synthesis | 形成机会地图与反功能清单 | 从竞品事实转成我们该做和不该做的选择。 | 输出 2 轴定位图；列出可借鉴模式、差异化空白、MVP 必留/简化/延后项；每个结论可回溯到证据。 | Product + Research | 3 | W1-06, W1-07, W1-08, W1-09 | Opportunity map v2 | Not Started | 反功能清单用于防止变成通用 AI 修图 App。
W1-11 | Day 3 | API 选型 | Must | Desk Research | 建立多模态图像 API 候选清单 | 选出值得进入 Week 2 实测的 2–3 个供应商。 | 只用官方文档核对图像输入/编辑、风格控制、输出格式、限制、SDK、区域可用性与最新模型；记录来源日期。 | Backend | 4 | W1-02 | API shortlist | Not Started | 本周不提交真实客户照片。
W1-12 | Day 3 | 隐私与安全 | Must | Review | 比较 API 数据使用、保留与商业权利 | 避免在选型后才发现客户照片不能按预期处理。 | 记录数据保留、训练使用、删除、区域、商业使用、人物/未成年人、安全过滤与申诉机制；标出需法务确认项。 | Backend + Product | 3 | W1-11 | Privacy and rights matrix | Not Started | 未知项必须写 Unknown，不做推断。
W1-13 | Day 3 | 评测设计 | Must | Planning | 定义 20 张评测照片样本集 | 样本能代表真实旅行照片，而不是只挑容易出图的案例。 | 按人物、合照、建筑/风景、食物/室内、纪念品、低光/运动分层；每张有授权、挑战点和必须保留元素。 | Design + QA | 3 | W1-02 | 20-photo dataset plan | Not Started | 使用 Style & Eval sheet；只用团队授权素材。
W1-14 | Day 3 | 评测设计 | Must | Planning | 定义风格化质量评分标准 | 不同 API 和风格可用同一标尺比较。 | 确定主体保真、风格强度、构图稳定、文字/人脸保留、伪影、安全、延迟、成本等维度；定义 1–5 分锚点。 | Product + Design + QA | 3 | W1-13 | Evaluation rubric | Not Started | 人物照片需单独记录身份一致性与不适感。
W1-15 | Day 3 | API 选型 | Must | Planning | 设计 Week 2 技术 Spike 协议与预算上限 | 实测可复现、可比较且不会失控消耗额度。 | 定义每供应商调用次数、统一输入、提示词版本、日志字段、失败重试、成本上限和停止条件；建立结果命名规范。 | Backend + QA | 3 | W1-11, W1-13, W1-14 | Spike protocol | Not Started | 本任务只写协议，不调用 API。
W1-16 | Day 4 | 体验设计 | Must | Design | 提出 6 个首发风格预设假设 | 风格与旅行记忆和博物馆语境一致，而不是追逐流行滤镜。 | 每个预设有名称、情绪、适用照片、禁止变化、示例提示词方向；排除默认模仿在世艺术家的风格。 | Design | 4 | W1-08, W1-14 | Style preset hypotheses | Not Started | 建议从 Museum Archive、Vintage Postcard 等方向开始。
W1-17 | Day 4 | 体验设计 | Must | Prototype | 画出风格化功能的低保真流程 | 用最小交互验证入口、等待、对比和撤销。 | 完成入口→选择风格→生成中→前后对比→保存/重试/返回；覆盖失败和隐私提示；不设计高级编辑器。 | Design | 4 | W1-02, W1-16 | Low-fi flow storyboard | Not Started | 原图始终可返回，风格图为派生资产。
W1-18 | Day 4 | 用户研究 | Must | Planning | 准备概念访谈与测试脚本 | 确认用户是否想要“美化照片”，还是想要“更好地保存旅行记忆”。 | 形成 30 分钟脚本；问题不诱导；包含当前习惯、愿意等待、风格偏好、隐私、分享与付费敏感度。 | Research | 3 | W1-01, W1-17 | Interview guide + recruit list | Not Started | 招募 5 位保留旅行照片/纪念品的用户。
W1-19 | Day 4 | 用户研究 | Should | Research | 完成 3 次快速概念访谈 | 在周五前获得一轮真实反应，而不是只靠团队判断。 | 完成至少 3 次；逐次记录原话、行为、反对意见和未验证假设；不把少量访谈当统计结论。 | Research + Product | 4.5 | W1-18 | Interview notes | Not Started | 若招募失败，记录原因并安排 Week 2。
W1-20 | Day 5 | 综合分析 | Must | Synthesis | 合并竞品、访谈与 API 桌面研究 | 让证据围绕同一组产品决策汇合。 | 输出证据摘要；每条建议标注来源与置信度；区分事实、推断和待验证假设。 | Product + Research | 3 | W1-10, W1-11, W1-12, W1-19 | Evidence synthesis | Not Started | 不把供应商宣传语直接当性能结论。
W1-21 | Day 5 | 度量与决策 | Must | Workshop | 召开周五决策会 | 关闭进入 Week 2 前的关键范围问题。 | 逐项决定功能角色、流程位置、API shortlist、首测风格、数据规则和 Week 2 范围；未决定项有 owner 与期限。 | Product + Team | 1.5 | W1-20 | Signed decision log | Not Started | 使用 Decision Gate sheet 更新状态。
W1-22 | Day 5 | 产品策略 | Must | Documentation | 更新 PRD 假设与开放问题 | PRD 能反映竞品调整和风格化功能，而不是口头共识。 | 补充用户流程、派生图片数据结构、隐私/删除、错误态、指标、Out of Scope；保留变更记录。 | Product | 2 | W1-21 | PRD change list v2 | Not Started | 本周不要求重写完整 PRD。
W1-23 | Day 5 | 计划管理 | Must | Planning | 生成 Week 2 技术 Spike Backlog | 下一周可以直接开始有限实测，而不是继续泛泛研究。 | 只创建 API sandbox、20 图小样、评分、成本/延迟记录和结果评审任务；不承诺生产接入。 | Product + Backend + QA | 2 | W1-15, W1-21 | Week 2 spike backlog | Not Started | 以周五决策为输入。

## Competitor Scope
Competitor Research Scope
候选清单用于第一周研究；需通过官方资料核实后再写入正式结论。
Candidate | Category | Hypothesis to Test | Evidence to Collect | Official Starting URL | Owner | Status
Polarsteps | 旅行记忆 | 自动记录与回看价值 | 入口、旅行循环、分享、Travel Book、隐私 | https://www.polarsteps.com/ | Research | Planned
FindPenguins | 旅行记忆 | 旅行日志、社区与 3D 路线表达 | 离线追踪、分享、社区、Photo Book、Premium | https://www.findpenguins.com/ | Research | Planned
Polycam | 3D 捕捉 | 物体捕捉质量与结果信任 | 拍摄要求、等待、失败、分享、免费限制 | https://poly.cam/ | Backend | Planned
KIRI Engine | 3D 捕捉 | 消费级摄影测量流程 | 输入要求、模型质量、导出、移动端引导 | https://www.kiriengine.app/ | Research | Planned
RealityScan | 3D 捕捉 | 移动端捕捉与引导 | 拍摄反馈、处理、发布、生态绑定 | https://www.realityscan.com/ | Research | Planned
Prisma | 照片风格化 | 预设风格与首屏价值表达 | 风格入口、保真、导出、订阅墙 | https://prisma-ai.com/ | Design | Planned
Lensa | 照片风格化 | 人物照片与生成式效果 | 人物保真、控制、隐私、付费边界 | https://lensa-ai.com/ | Research | Planned
Picsart | 照片风格化 | AI 编辑套件与创作控制 | 图生图入口、控制深度、模板、水印、订阅 | https://picsart.com/ | Design | Planned
Adobe Firefly | 照片风格化 / API | 商业安全与专业工作流 | 风格控制、内容凭证、商业权利、API | https://www.adobe.com/products/firefly.html | Backend | Planned
Canva | 照片风格化 / 策展 | 轻量创作与模板组合 | AI 图片编辑、模板、分享、移动端限制 | https://www.canva.com/ | Design | Planned
Milanote | 视觉策展 | 受控自由与只读分享 | 画布、模板、素材、公开链接、权限 | https://milanote.com/product/moodboarding | Design | Planned
Pinterest | 视觉策展 | 灵感收集与发现循环 | 保存入口、板结构、推荐、分享 | https://www.pinterest.com/ | Research | Planned

## API Scorecard
Multimodal Image API Scorecard
Week 1 填写官方能力与条款；Week 2 才用授权样本实测。评分 1–5，Weighted Score 自动计算。
Provider | Latest Eligible Endpoint | Official Docs | Subject Fidelity | Style Control | Latency & Reliability | Unit Cost | Privacy & Retention | Commercial & Safety | Weighted Score | Status | Notes | Criterion | Weight | Definition
OpenAI | 待核对最新图像编辑模型 | https://platform.openai.com/docs/guides/images | [7 empty] | Planned | 只用官方文档；Week 1 不调用 API。 | 主体/身份保真 | 25% | 物体轮廓、人物身份与关键细节不被错误改写
Google | 待核对最新图像生成/编辑模型 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation | [7 empty] | Planned | 核对地区、输入输出和数据使用条款。 | 风格控制 | 20% | 预设之间可辨识，强度与禁止变化可控制
Stability AI | 待核对最新图像编辑模型 | https://platform.stability.ai/docs | [7 empty] | Planned | 核对风格控制与商业权利。 | 延迟与稳定性 | 15% | P50/P95、失败率、重试行为可接受
Adobe Firefly Services | 待核对最新 API | https://developer.adobe.com/firefly-services/docs/ | [7 empty] | Planned | 核对内容凭证和企业条款。 | 单位成本 | 15% | 按目标分辨率和调用量估算单张成本
[12 empty] | 隐私与保留 | 15% | 客户图片使用、保留、删除和区域符合要求
[12 empty] | 商业与安全 | 10% | 商业权利、安全过滤、人物/未成年人处理清楚

## Style & Eval
Style Hypotheses & Evaluation Dataset
首周定义风格方向和 20 张授权样本结构；不追求出图数量。
Style Hypothesis | Intended Feeling | Best-fit Photos | Must Not Change | Backlog ID | Status
Museum Archive | 克制、清晰、像馆藏目录 | 纪念品、建筑、静物 | 主体颜色与文字可读性 | W1-16 | Hypothesis
Vintage Postcard | 温暖、怀旧、旅行感 | 城市、风景、合照 | 人脸身份与地标结构 | W1-16 | Hypothesis
Watercolor Journal | 轻盈、手作、日记感 | 风景、食物、单人照 | 构图和主体轮廓 | W1-16 | Hypothesis
Editorial Collage | 现代、策展、杂志感 | 合照、建筑、纪念品 | 关键元素不能被裁掉 | W1-16 | Hypothesis
Clay Miniature | 有趣、立体、收藏玩具感 | 纪念品、食物、宠物 | 数量、配件和主体身份 | W1-16 | Hypothesis
Graphic Travel Poster | 鲜明、分享友好、目的地感 | 地标、风景、城市照 | 地标轮廓与文字准确性 | W1-16 | Hypothesis
Sample Segment | Target Count | Known Challenge | Must Preserve | Consent / License | Status
Portrait — single traveler | 5 | 肤色、发型、眼镜、年龄与身份一致性 | 人物身份、表情、服饰主色 | 必须取得本人明确授权 | Planned
Group / selfie | 3 | 多人身份、遮挡、手部和边缘人物 | 人数、每张脸、构图 | 所有可识别人物需授权 | Planned
Landscape / architecture | 4 | 地标结构、天空、细线条、远景 | 主要地标与地平线 | 团队自有或授权素材 | Planned
Food / interior | 2 | 材质、餐具数量、室内光线 | 食物类型与空间结构 | 团队自有或授权素材 | Planned
Souvenir / object | 4 | 文字、反光、透明材质、小细节 | 物体形状、文字和配件 | 团队自有物品与照片 | Planned
Low light / motion | 2 | 噪点、模糊、颜色偏差 | 主体可识别性与构图 | 团队自有或授权素材 | Planned
Planned photo total | 20

## Decision Gate
Friday Decision Gate
Week 2 只能从已关闭的决策出发；Open 项必须有 owner 与新期限。
ID | Decision | Evidence Required | Owner | Due | Status | Decision Options / Output
G-01 | 风格化功能是否进入 MVP？ | 竞品证据、3 次访谈、主用例清晰度 | Product | Friday | Open | 进入 MVP / 1.1 / 暂缓
G-02 | 风格化放在用户流程哪里？ | W1-02 候选位置 + W1-17 流程反馈 | Product + Design | Friday | Open | 选 1 个主入口；不做多入口并行
G-03 | 哪些 API 进入 Week 2 实测？ | 官方文档、隐私/权利矩阵、能力覆盖 | Backend | Friday | Open | 最多 2–3 个供应商
G-04 | 首测哪些风格？ | 竞品模式、访谈偏好、可评测性 | Design | Friday | Open | 最多 4 个进入首轮实测
G-05 | 客户图片的数据规则是什么？ | 保留/训练/删除/区域与授权要求 | Product + Backend | Friday | Open | 明确禁止项与需法务确认项
G-06 | Week 2 允许做什么？ | Spike 协议、预算、停止条件 | Product + Backend + QA | Friday | Open | 仅 sandbox 小样评测，不做生产接入